**План работы муниципальной тьюторской команды Гаврилов – Ямского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Помогалова Л.Г. | **План работы МТК Гаврилов - Ямского МР** |
| Ключевая задача | Мероприятия (действия)/ форма проведения | Сроки (дата начала-дата окончания) | Результат | Форма представления результата | Ответственный |
| познакомиться с особенностями тьюторского сопровождения профессионального развития педагога ШНОР и ШНСУ и разработать муниципальную программу перехода школ в эффективный режим работы | ППК “Особенности тьюторского сопровождения профессионального развития педагога ШНОР и ШНСУ” | 10.06 - 20.06.2020 | разработана муниципальная программа поддержки школ с низкими образовательными результатами и планы работы с ШНОР и ШНСУ | программапланы работы  | МТК |
| Создать в ОО управленческие команды и ПОС | Рассылка письма в школы о создании управленческой команды и ПОС | 16.06.2020 | Изучение материалов письма, индивидуальные консультации  | Приказ директора ОО о создании управленческой команды и ПОС | Помогалова Л.Г. |
| Проанализировать данные образовательных результатов и выявить трудности обучающихся Вышеславской , Ильинской, Митинской ОШ  | Заседание: подготовка материалов для проведения Воркшопа со школьными командами ПОС «Выбор педагогической стратегии улучшения качества преподавания» | 28.08.2020 | Проанализирована образовательная результативность, выявлены трудности обучающихся школ | Аналитическая справка на основе таблиц образовательных результатов. Сценарий проведения Воркшопа | Помогалова Л.Г.Мошкин Б.Е. |
| Подготовить материалы для организации деятельности ПОС | Тьютериал «О деятельности ПОС» | 09 - 11.09.2020 | Подготовлен раздаточный материал для планирования работы ПОС | Составлены планы работы ПОС | Помогалова Л.Г.Мошкин Б.Е. |
| Создать условия для профессионального развития педагогов школ | Воркшоп № 2 «Планирование ВФО и методической работы ОО» | 15.09.2020 | Проведён подбор ресурсов для восполнения профессиональных дефицитов педагогов. Сценарий встречи Воркшоп № 2 по планированию ВФО | В ОО составлен план ВФО | Помогалова Л.Г.Мошкин Б.Е.Узикова Е.В.Управленческие команды ООРуководители ПОС |
| Подобрать эффективные приёмы для проведения исследования урока. | Заседание МТК«Разработка тьюториала «Технологии исследования урока» | 23.09.2020 | Выбраны эффективные приёмы для исследования урока» Сделана подборка уроков для анализа на базе МОУ Великосельская СШ | Сценарий тьюториала «Технологии исследования урока» | МТК |
| Провести тьюториал «Технологии исследования урока» | В соответствии со сценарием тьюториала | 29.09.2020 | Подготовлены схемы для исследования урока | В ПОС составлены планы работы по технологии LS | ТьюторыУпрввленческие команды ООРуководители ПОС |
| Организовать сопровождение ПОС по реализации изучения технологии LS и координировать процесс самообразования педагогов | Тьюторское сопровождение ПОС | Октябрь - ноябрь | Совместное планирование урока, анализ урока.Оказание помощи по запросам педагогов | Подготока информации о тьюторском сопровождении ПОС для сайта МУ ДПО «ИМЦ» | ТьюторыУпрввленческие команды ООРуководители ПОС |
| Провести анализ результатов наблюдений с помощью заданных инструментов и разработать сценарий Воркшопа № 3 «Экспертиза результатов ПОС» | Заседание «Разработка сценария проведения Воркшопа № 3 | 03.12.2020 | Изучены инструменты для обработки результатов наблюдений. Подготовить данные ПОС для аналитики. Подобраны техники для проведения Воркшопа | Сценарий проведения Воркшопа. Электронные таблицы «Степеь достижения образовательных результатов на основе технологии LS.Оценивание изменений в профессиональной компетентности педагогов | ТьюторыУпрввленческие команды ООРуководители ПОС |
| Провести Воркшоп № 3 «Экспертиза результатов работы ПОС» | Проведение Воркшопа № 3 по сценарию | 09.12.- 18.12.2020  | Собраны данные ПОС для аналитики | Пресс – релизы Воркшопа в ОО для размещения на сайте МУ ДПО «ИМЦ» | ТьюторыУпрввленческие команды ООРуководители ПОС |
| Провести педсовет «Презентация результатов работы ПОС» | Проведение педсовета «Презентация результатов работы ПОС» | 21-23.12.2020 | Проведено оценивание результатов работы ПОС (презентации команд ПОС) | Пресс- релиз о проведении педсовета на сайте МУ ДПО «ИМЦ» | ТьюторыУпрвленческие команды ООРуководители ПОС |
| Обработать материалы деятельности ПОС  | Заседание. Формирование итогового продукта тьюторского сопровождения | 23-25.12.2020  | Обработаны материалы деятельности ПОС каждой ОО.  | Пакет отчётных материалов сдан региональному координатору направления. | Помогалова Л.Г.Мошкин Б.Е.Директора ОО |

**План работы тьютора Помогаловой Л.Г. Гаврилов – Ямского МР**

|  |  |
| --- | --- |
| Помогалова Л.Г. | **План сопровождения МОУ Митинской ОШ** |
| Ключевая задача | Мероприятия (действия)/ форма проведения | Сроки (дата начала-дата окончания) | Результат | Форма представления результата | Ответственный |
| Проанализировать ситуацию и выбрать общую педагогическую стратегию.  | Воркшоп № 1«Выбор педагогической стратегии улучшения качества преподавания» | 28.08.2020 | Создание командной мотивацииЗнакомство с нормативной базой и работа с локальными актами.Выбрана педагогическая стратегия.Выбраны классы с наибольшими рисками неуспешности. Составить план реализации педагогической стратегии, | Составлен план реализации ПСПресс – релиз встречи на сайте ОО | Помогалова Л.Г.Управленческая команда ОО |
| Подвести сознание педагогов к необходимости решения конкретных профессиональных проблем на основе взаимообщения и взаимообмена практикой | Тьютериал «Планирование деятельности ПОС» | 09.09.2020 | Проявление заинтересованности педагогов в профессиональном сотрудничестве. Определены профессиональные компетентности педагогов. | Анкеты педагогов.План работы ПОСИОМ педагога | Помогалова Л.Г.Управленческая команда ОО |
| Определить основные приоритеты ВФО и разработать план методической работы и ВФО | Воркшоп № 2 «Планирование ВФО и методической работы ОО» | 15.09.2020 | Проанализирован и обсужден план методической работы.Определена методическая тема школы и ВФО на основе планирования ПОС  | План методической работы и ВФО | Помогалова Л.Г. Управленческая команда ООРуководители ПОС |
| Познакомить с технологией Lesson Study и с технологией таксономии учебных задач | Тьютериал «Технологии исследования урока» | 29.09.2020 | Изучен подход оптимальных условий (LS) для формирования ключевых компетенций обучающихся. Рассмотрена технология таксономии учебных задач. Просмотрены фрагменты уроков с определением их дидактической ценности | Конспекты уроков в перспективных технологиях.В ПОС составлен календарный план работы по технологии LS | Помогалова Л.Г. Управленческая команда ОО Педагоги ПОС |
| Организация тьюторского сопровождения ПОС по реализации изучения технологии LS и координировать взаимодействие педагогов друг с другом в соответствии с выбранной педагогической стратегией школы | Тьюторское сопровождение ПОС | Октябрь - ноябрь | Совместное планирование, проведение и анализ уроков.  | Конспекты уроков, протоколы оценки уроков, карты наблюдений. Размещение материалов на сайте ОО | Помогалова Л.Г. Управленческая команда ОО Педагоги ПОС |
| Создать условия для качественного анализа деятельности ПОС | Воркшоп № 3«Экспертиза результатов работы ПОС» | 09.- 18.12.2020 | Проведен анализ системы внутришкольного контроля школы. Проведена оценка деятельности ПОС.  | План мониторинга деятельности ПОС.Пресс –релиз встречи на сайте ОО и МУ ДПО «ИМЦ» | Помогалова Л.Г. Управленческая команда ООРуководители ПОС |
| Презентация результатов работы ПОС, оценка их эффективности и прогнозирование дальнейшей работы ПОС | Педсовет «Презентация работы ПОС» | 21.12.2020 | Проведена презентация деятельности команд ПОС.Понимание правильности выбора педагогической стратегии с точки зрения оценивания произошедших изменений. Проведено повторное анкетирование педагогов. | Протокол педсовета. Аналитическая справка о деятельности ПОС Документация ПОС | Помогалова Л.Г. Управленческая команда ОО Педагоги ПОС |
| Продолжение тьюторского сопровождения школы по реализации педагогической стратегии школы | Тьюторское сопровождение ПОС | Январь – май 2020  | Анализ внутришкольного контроля школы по итогам учебного года | Аналитическая справка | Помогалова Л.Г. Управленческая команда ООРуководители ПОС |