Приложение 2

к приказу управления образования

от 07.06.2023 № 237

**План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023 – 2024 учебном году в общеобразовательных организациях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Действие** | **Сроки** | **Документы** | **Исполнитель** |
| 1. **Организатор школьного этапа олимпиады – управление образования** | | | | |
| **1** | Приказ о старте подготовки к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023 – 2024 учебном году | июнь  2023 года | Приказ Управления образования | Управление образования |
| 1.1 | Формирование оргкомитета школьного этапа олимпиады, утверждение его состава |
| 1.2 | Назначение муниципального координатора олимпиады (МУ ДПО «ИМЦ») |
| 1.3 | Утверждение Плана мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1.4 | Утверждение муниципальных предметно – методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1.5 | Утверждение мест проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 1.6 | Утверждение состава жюри проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| **2** | Приказ «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023 – 2024 учебном году | сентябрь 2023 года | Приказ Управления образования | Управление образования |
| 2.1 | Утверждение графика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников |
| 2.2 | Утверждение организационно – технологической модели |
| 2.3 | Утверждение требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады (на основании методических рекомендаций Центральной предметно – методической комиссии) |
| 2.4 | Обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, ответственность за их конфиденциальность, установленная законодательством РФ |
| 2.5 | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету |
| 2.6 | Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет |
| 2.7 | Определение квоты победителей и призёров проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету |
| 2.8 | Определение ответственных за публикацию на официальном сайте рейтинга победителей и призёров школьного этапа олимпиады школьников, протоколов жюри школьного этапа олимпиад по каждому общеобразовательному предмету |
| **3** | Приказы «Об утверждении результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023 – 2024 учебном году по каждому общеобразовательному предмету» | сентябрь-ноябрь  2023 года | Приказ Управления образования | Управление образования  Управление образования |
| 3.1. | Утверждение рейтинга участников, победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету» | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения олимпиады |
| 3.2. | Публикация результатов победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | Не позднее 10 рабочих дней со дня проведения олимпиады | Публикация на сайте МУ ДПО «ИМЦ» и Управления образования |
| 1. **Организационный комитет школьного этапа олимпиады** | | | | |
| 2.1 | Определение организационно – технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023 – 2024 учебном году | Сентябрь  2023 года | Организационно – технологическая модель | Оргкомитет школьного этапа олимпиады управления образования |
| 2.2 | Обеспечение организации и проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с нормативными документами | Сентябрь – октябрь  2023 года | Приказы по ОО | Оргкомитет школьного этапа олимпиады управления образования |
| 2.3 | Осуществление кодирования (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады | По графику проведения олимпиад | Приказы по ОО о назначении ответственных за кодирование (обезличение) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады | Оргкомитет школьного этапа олимпиады управления образования |
| 2.4 | Назначение ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады | По графику проведения олимпиад | Приказ о назначении ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения  школьного этапа олимпиады | Оргкомитет школьного этапа олимпиады управления образования |
| **3.Муниципальный координатор олимпиады – МУ ДПО «ИМЦ»** | | | | |
| 3.1 | Подготовка предложений в состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023 – 2024 учебном году | июнь  2023 года | Служебная записка организатору школьного этапа олимпиады | МУ ДПО «ИМЦ» |
| 3.2 | Подготовка предложений в состав муниципальных предметно – методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023 – 2024 учебном году |
| 3.3 | Подготовка предложений для определения порядка проведения школьного этапа олимпиады: сроки проведения, время и место проведения |
| 3.4 | Подготовка требований к проведению школьного этапа олимпиады по всем предметам  ( на основании методических рекомендаций Центральной предметно – методической комиссии) | до 31 августа 2023 года | Проект требований | МУ ДПО «ИМЦ» |
| 3.5 | Информирование руководителей ОУ, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, об утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа | до 31 августа 2023 года | Размещение информации на сайте методического центра, на сайтах ОО | МУ ДПО «ИМЦ» |
| 3.6 | Выдача текстов заданий школьного этапа олимпиады | За 3 рабочих дня до проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Тексты олимпиадных заданий, критерии оценки | МУ ДПО «ИМЦ» |
| **4.Муниципальные предметно – методические комиссии** | | | | |
| 4.1 | Составление олимпиадных заданий на основе содержания образовательных программ и в соответствии с методическими рекомендациями Центральной предметно- методической комиссии | до 31 августа 2023 года | Тексты олимпиадных заданий, критерии оценки | Предметно – методические комиссии |
| **5. Жюри школьного этапа олимпиады** | | | | |
| 5.1. | Оценивание выполнения олимпиадных заданий в соответствии с утверждёнными критериями | В соответствии с графиком проведения олимпиад, не позднее 3-х дней после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Протокол итогов олимпиады | Жюри школьного этапа олимпиады |
| 5.2 | Осуществление по запросу участника олимпиады показа выполненных олимпиадных заданий, предоставление результатов участникам школьного этапа олимпиады |
| 5.3 | Рассмотрение очно апелляций участников школьного этапа олимпиады | Протокол апелляции |
| 5.4 | Определение победителей и призёров школьного этапа олимпиады на основании рейтинга по каждому предмету в соответствии с установленной квотой | Рейтинг победителей и призёров |
| 5.5 | Оформление итогового протокола | не позднее 5 рабочих дней после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Протоколы, размещение информации на сайтах ОО | Председатели жюри, руководители ОО |
| **6. Образовательные организации** | | | | |
| 6.1 | Подготовка пакета нормативных документов по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023 – 2024 учебном году | По факту приказа управления образования | Приказ ОО | Руководители ОО |
| 6.2 | Получение пакета заданий школьного этапа олимпиады | За 3 дня до проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Тексты олимпиадных заданий |
| 6.3 | Тиражирование текстов заданий | За день до проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Тираж заданий олимпиады |
| 6.4 | Проведение школьного этапа олимпиады по всем общеобразовательным предметам | Сентябрь – октябрь 2023 года | Протоколы проведения олимпиад |